## Sheet1
题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案 | 解析 | 题型
【蜗牛老师自编题】技术规范中，服务规范的指的是（ ）。 | 规定用于提供服务的方法和手段 | 服务应达到的水准和要求，即服务质量标准 | 明确每一项服务活动的实施步骤 | 等同于操作规程或技术操作手册 |  |  | B | P445。技术规范是供方设计制定的服务过程中所应用的服务规范和服务提供规范，通常服务规范规定了服务应达到的水准和要求，也就是服务质量标准。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】下列属于“发现信息系统中存在问题的技术和解决问题相关技术的研发”成果的是（ ）。 | 便于人工操作的手册 | 问题处理的测试环境 | 过程管理工具 | 系统工具 |  |  | B | P445。发现信息系统中存在问题的技术和解决问题相关技术的研发成果，包括针对常见技术问题和疑难技术问题编写处理操作手册、问题处理的测试环境、解决问题所配套使用的软硬件工具、问题处理所需的脚本及程序文件、风险控制手册等。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】技术研发管理的内容有（ ）。 *①研发团队；②研发过程；③研发成本；④研发项目；⑤研发技术；⑥研发绩效；⑦研发风险 | ①②③④⑤⑦ | ①②③④⑤⑥ | ①②③④⑥⑦ | ①②③④⑤⑥⑦ |  |  | C | P446-447。技术研发管理主要包括以下内容： *（1）研发团队。 *（2）研发过程。 *（3）研发成本。 *（4）研发项目。 *（5）研发绩效。 *（6）研发风险。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】从技术研发管理角度来看，（ ）负责技术研发规划、技术研发的过程组织。 | 技术研发决策负责人 | 技术研发需求负责人 | 技术研发负责人 | 质量管理负责人 |  |  | C | P447。技术研发负责人负责技术研发规划、技术研发的过程组织以及技术研发成果在IT服务中的应用支持。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】研发管理的绩效评价指标不包括（ ）。 | 研发项目的难度 | 研发效率 | 研发质量 | 研发团队的离职率 |  |  | D | P447。研发管理的绩效评价指标包括研发项目的难度、研发效率和研发质量。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】技术研发管理中的角色不包括（ ）。 | 技术研发决策负责人 | 技术研发需求负责人 | 质量管理负责人 | 技术团队成员 |  |  | D | P447。从技术研发管理角度来看，一般都会存在如下角色： 角色 说明 技术研发决策负责人 技术研发决策负责人承担技术研发的总体决策。 技术研发决策负责人在不同的组织可能具有不同的岗位，一般是IT服务主管、IT服务副主管或主管技术负责人等。 技术研发需求负责人 技术研发需求负责人负责技术研发需求调研和技术研发成果应用。 技术研发需求负责人在不同的组织可能具有不同的岗位，如IT服务部门负责人、技术部负责人等。 技术研发负责人 技术研发负责人负责技术研发规划、技术研发的过程组织以及技术研发成果在IT服务中的应用支持。 技术研发负责人在不同的组织可能具有不同的岗位，如技术总监、研发部负责人、技术主要负责人等 质量管理负责人 质量管理负责人是组织质量管理体系的建设、实施、检查和改进的负责人。 质量管理体系负责人在有的组织中也称为质量管理部经理。 财务负责人 负责审查研发的投入产出比、筹措研发费用、度量研发成果的财务回报等。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】技术研发的管理过程包括（ ）。 | 规划过程、实施过程、监控过程、收尾过程 | 规划过程、实施过程、监控过程、应用过程 | 规划过程、设计过程、实现过程、应用过程 | 规划过程、实施过程、应用过程、改进过程 |  |  | B | P448。技术研发的管理过程包括： *（1）规划过程。 *（2）实施过程。 *（3）监控过程。 *（4）应用过程。 | 单选题
【蜗牛老师自编题】技术研发的管理过程不包括（ ）。 | 规划过程 | 实施过程 | 监控过程 | 改进过程 |  |  | D | P448。技术研发的管理过程包括规划过程、实施过程、监控过程、应用过程。 | 单选题